## Zeitplan
|  | Start | Ende | 2020-11-12 | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-14
Dokumente / Planung bereitstellen
Aufgaben | Thema / Teams definieren | 2020-11-12 | 2020-11-12
| Backlog erstellen / Updaten | 2020-11-12 | 2020-11-19
| Planung erstellen | 2020-11-19 | 2020-12-03
| Kurzfassungs IPA-Bericht | 2021-01-06 | 2021-01-07
| Testkonzept | 2021-01-07 | 2021-01-08
| ReadMe | 2021-01-06 | 2021-01-08
| IPA-Bericht | 2020-12-28 | 2021-01-08
| Arbeitsjournale | 2020-11-12 | 2021-01-08
Informationen sammeln / Wissensbeschaffung
Aufgaben | Unity 3D | 2020-11-19 | 2020-12-03
| CI / CD Pipelines | 2020-11-19 | 2021-01-06
| GitHub Actions | 2020-11-19 | 2020-11-19
Entwicklung
Aufgaben | CI / CD bereitstellen / Updaten | 2020-11-19 | 2021-01-07
| Feature - player models | 2020-12-03 | 2020-12-10
| Feature - movement | 2020-12-10 | 2020-12-13
| Feature - weapon animation | 2020-11-13 | 2020-12-16
| Feature - player footsteps sound | 2020-12-16 | 2020-12-21
| Feature - weapon management | 2020-12-23 | 2020-12-28
| Feature - player attack | 2020-12-28 | 2021-01-01
| Feature - enemies | 2021-01-01 | 2021-01-03
| Feature - damage | 2021-01-03 | 2021-01-03
| Feature - health | 2021-01-04 | 2021-01-04
| Feature - UI | 2021-01-04 | 2021-01-04
| Feature - enemy management | 2021-01-04 | 2021-01-04
| Feature - sound | 2021-01-05 | 2021-01-05
| Feature - invisible walls | 2021-01-06 | 2021-01-06
| Feature - menu | 2021-01-06 | 2021-01-08
| Feature - mute sound | 2021-01-08 | 2021-01-08