## Tabelle1
Name: Jennifer Cicvarova |  | Thema: SKAP - Single Player Survival FPS Game
Datum | Was gemacht? | Reflexion (Schwierigkeiten, Lösungen, was gelernt, …?)
2020-11-12 | Moduleinführung | Einführung in den M150. Ich habe alle Informationen zum Projekt bekommen.
2020-11-12 | Ideen-Brainstorming | Ich habe ein Ideen-Brainstorming gemacht, somit hatte ich eine Themaauswahl.
2020-11-12 | Gruppenfindung | Ich habe zu viel Zeit mit Gruppen und Gesprächen mit anderen verschwendet. Einige Leute waren sich nicht sicher, ob sie in Gruppen sein wollten oder ob sie alleine arbeiten wollten. Aus diesem Grund musste ich ein wenig warten, bevor ich eine Antwort bekam.
2020-11-12 | Thema wählen | Ich habe aus meinen Themaauswahl eine Thema ausgesucht.
2020-11-12 | Projekteinführung | Ich habe meine Github Repository erstellt.
2020-11-12 | Backlog erstellen | Ich habe ein Backlog auf Github erstellt.
2020-11-19 | Todos erstellen, Spiele definieren | Ich habe eine TODOliste mit allen Aufgaben erstellt und mein Spiel genauer definiert.
2020-11-19 | Unity Projekt erstellen (Projekt (Level) vorbereitung) | Ich habe ein Unity-Projekt erstellt und angefangen, Sachen vorzubereiten, die ich für das Projekt benötigen würde. (verschiedene Assets: Soundeffekte, Kannibalenmodell, Ebermodell usw.)
2020-11-19 | Beginnen mit der Einstellung von CI/CD | Ich habe begonnen, CI / CD für mein Unity-Projekt festzulegen (in Github Actions). Ich habe auf youtube ein hilfreiches Tutorial gefunden, mit dem ich das gemacht habe. Ich habe es heute nicht geschafft, also werde ich morgen weitermachen.
2020-11-20 | Einstellung von CI/CD fertig machen | Ich habe die Einstellung von CI / CD für mein Unity-Projekt fertig gemacht und es funktioniert wie es sollte.