## Tabelle1
Name: Jennifer Cicvarova |  | Thema: SKAP - Single Player Survival FPS Game
Datum | Was gemacht? | Reflexion (Schwierigkeiten, Lösungen, was gelernt, …?)
2020-11-12 | Moduleinführung | Einführung in den M150. Ich habe alle Informationen zum Projekt bekommen.
2020-11-12 | Ideen-Brainstorming | Ich habe ein Ideen-Brainstorming gemacht, somit hatte ich eine Themaauswahl.
2020-11-12 | Gruppenfindung | Ich habe zu viel Zeit mit Gruppen und Gesprächen mit anderen verschwendet. Einige Leute waren sich nicht sicher, ob sie in Gruppen sein wollten oder ob sie alleine arbeiten wollten. Aus diesem Grund musste ich ein wenig warten, bevor ich eine Antwort bekam.
2020-11-12 | Thema wählen | Ich habe aus meinen Themaauswahl eine Thema ausgesucht.
2020-11-12 | Projekteinführung | Ich habe meine Github Repository erstellt.
2020-11-12 | Backlog erstellen | Ich habe ein Backlog auf Github erstellt.
2020-11-19 | Todos erstellen, Spiele definieren | Ich habe eine TODO-Liste mit allen Aufgaben erstellt und mein Spiel genauer definiert.
2020-11-19 | Unity Projekt erstellen (Projekt (Level) vorbereitung) | Ich habe ein Unity-Projekt erstellt und angefangen, Sachen vorzubereiten, die ich für das Projekt benötigen würde. (verschiedene Assets: Soundeffekte, Menschmodell, Tiermodell usw.)
2020-11-19 | Beginnen mit der Einstellung von CI/CD | Ich habe begonnen, CI / CD für mein Unity-Projekt festzulegen (in Github Actions). Ich habe auf youtube ein hilfreiches Tutorial gefunden, mit dem ich das gemacht habe. Ich habe es heute nicht geschafft, also werde ich morgen weitermachen.
2020-11-20 | Einstellung von CI/CD fertig machen | Ich habe die Einstellung von CI / CD für mein Unity-Projekt fertig gemacht und es funktioniert wie es sollte.
2020-11-26 | Nutzbare Assets gefunden | Ich habe mehrere Websites durchsucht (z.B. Unity-Assetstore), um Assets zu finden, die ich in meinem Projekt verwenden kann. Ich habe einige Zeit gebraucht, um gut aussehende Assets zu finden, die kostenlos waren. Nach einiger Zeit fand ich einige nützliche Assets (z.B. Texturen, Modelle, Soundeffekte...).
2020-11-26 | Beginnen mit dem Projekt (Level-Map erstellen) | Heute habe ich mit der Erstellung des Terrains begonnen. (Kartentexturen, Beleuchtung ...)
2020-12-03 | Level Map hinzugefügt, Beleuchtung fertig | Ich habe den Gameplay-Bereich aus dem Prefabs-Ordner in Assets importiert. Die Beleuchtung war nicht schwierig, aber ich musste suchen, wie es genau funktioniert, da ich zum ersten Mal mit dem gerichteten Licht (Lichteffekte) arbeitete.
2020-12-03 | Beginnen mit dem Spieler (Player) | Ich habe ein GameObject erstellt ("Player" umbenannt). Dann habe ich eine "Character Component" hinzugefügt (und die Values dort angepasst). Ich habe auch einige Dinge erstellt, wie die Person_Camera und Person_weapons (zeigt Hände mit Waffen). Im Moment arbeite ich an den Modellen und Animationen (assets/models/firstperson). Es wird wahrscheinlich etwas mehr Zeit dauern, da ich noch nie mit solchen Modellen gearbeitet habe. (Die Spiele, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, waren 2D)
2020-12-10 | Fertig mit dem Spieler Modellen | Ich habe die Spielermodelle (Waffen und Hände) fertig eingerichtet. Ich habe die Positionen angepasst und die Texturen hinzugefügt.
2020-12-10 | Beginnen mit der Spielerbewegung | Ich fing an, die Spielerbewegung zu codieren. Es gab keine grossen Probleme, weil ich es zuvor getan habe. Ich habe die Spielerbewegung (WASD-Tasten) und die Mausbewegung (nach oben, unten, links, rechts) gemacht.
2020-12-13 | Spielerbewegung fertig | Ich habe die Spielerbewegung fertiggemacht. Ich habe die Sprint-, Jump- und Crouchfunktionen zu der Bewegung hinzugefügt.
2020-12-16 | Animieren von Händen und Waffen | Ich habe die Animationen zu den Modellen hinzugefügt und Animationsschritte (Weapon_Draw, Weapon_Idle, Weapon_Aim, Weapon_Attack) im "Animator" erstellt. Animationen waren etwas Neues für mich, daher war es wirklich interessant, online darüber zu lesen und zu sehen, wie sie funktionieren.